## 工作表1
序号 | 分类 | 改造点 | 改造目标 | 工作量（人天） | 工作量
1 | 底层 | 功能设计 | 1、设计日志模块，支持iptables类型安全组 | 5 | 8
2 |  | plugin改造 | 1、支持iptables类型安全组 | 5 | 8
3 |  | 数据库改造 | 1、支持iptables类型安全组 2、支持增量方式升级 | 3 | 5
4 |  | agent改造 | 1、支持iptables类型安全组 2、支持Linux Bridge | 10 | 12
5 |  | RPC改造 | 1、支持iptables类型安全组 2、支持相关事件 | 5 | 8
6 |  | driver改造 | 1、支持iptables类型安全组 2、实现安全组开启日志功能 3、实现安全组关闭日志功能 4、实现安全组更新日志功能 5、支持创建/开启虚拟机应用审计日志配置 6、支持删除/关闭虚拟机取消审计日志配置 7、支持虚拟机迁移后依然可用 | 30 | 30
7 | 云管 | 云管改造 | 1、支持安全组开启、关闭审计日志功能 | 5 | 8
8 | 升级 | 升级包 | 1、输出升级包 | 3 | 5
9 | 测试 | 单元测试 | 1、各单元实现后，进行单元测试与bug修复 | 8 | 12
10 |  | 联调测试 | 1、底层各组件间联调测试与bug修复 2、云管与底层联调测试与bug修复 | 10 | 15
11 |  | 测试组测试 | 1、测试组针对整个安全组审计日志功能进行测试与bug修复 2、测试组对升级包进行测试 | 8 | 12
12 | 总计 |  |  | 92 | 123